Примерный План мероприятий (дорожная карта)

по созданию регионального центра выявления и поддержки одаренных детей

(поручение Президента Российской Федерации ПР-2346 п.4 б, от 1 декабря 2016 года// создание с учётом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех» сети центров выявления и поддержки одарённых детей, в том числе на базе ведущих образовательных организаций. Ответственные: Медведев Д.А., высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Мероприятие** | **Результат** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
|  | 1. **Этап организационный** | | | |
| 1 | Подписание Соглашения между Правительством субъекта и фондом «Талант и успех» о совместной деятельности по развитию физкультурно-спортивного потенциала детей и молодежи в субъекте. | Заключено Соглашение | Сентябрь-ноябрь 2019 год | Правительство Субъекта |
| 2 | Подписание с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением «Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания» Министерства просвещения Российской Федерации Соглашения по взаимодействию эффективного выполнения Указа и поручений Президента, основных мероприятий Национального проекта «Образование» в части реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» | Заключено Соглашение | апрель -декабрь 2019 год | Органы исполнительной власти субъекта осуществляющих государственное управление в сфере образования, руководитель образовательной организации в функции которого вменены координация деятельности по созданию РЦРиПОД «Спорт» |
| 3 | Формирование Координационного Совета по созданию Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей по направлению «Спорт» (далее - РЦВиПОД «Спорт») | Распоряжение правительства субъекта | декабрь 2019 | Правительство субъекта,  органы исполнительной власти субъекта осуществляющих государственное управление в сфере образования |
| 4 | Разработка модели РЦВиПОД «Спорт» | Представление модели РЦВиПОД «Спорт» на заседании Координационного Совета | Декабрь 2019 года | Правительство субъекта,  органы исполнительной власти субъекта осуществляющих государственное управление в сфере образования, руководитель образовательной организации в функции которого вменены координация деятельности по созданию РЦРиПОД «Спорт»,  Региональный (модельный) ресурсный центр. |
| 5 | Формирование источников финансирования РЦВиПОД «Спорт» | Определены источники финансирования и сформирован бюджет для запуска РЦВиПОД «Спорт» | Декабрь 2019 года | Правительство субъекта |
| 6 | Формирование коллегиальных органов управления РЦВиПОД «Спорт» | Сформирован Попечительский совет (определены члены);  Определены члены Экспертного совета и направления их деятельности | Декабрь 2019 январь 2020 годов | Правительство субъекта, заинтересованные стороны |
| 7 | Определение и согласование членов и потенциальных партнеров для осуществления деятельности по развитию и реализации физкультурно-спортивного потенциала в регионе | Согласованы участники и партнеры проекта с закреплением сфер ответственности по проекту | Декабрь 2019 январь 2020 годов | органы исполнительной власти субъекта осуществляющих государственное управление в сфере образования, руководитель образовательной организации в функции которого вменены координация деятельности по созданию РЦРиПОД «Спорт», организации, определенные в качестве партнеров |
| 8 | Формирование и утверждение документов по открытию РЦВиПОД «Спорт» | Координация образовательных учреждений, общественных и других организаций по подготовке к началу функционирования РЦВиПОД «Спорт», Пакет документов (смета, штатное расписание, Положение и др) | Январь-февраль 2020 год | органы исполнительной власти субъекта осуществляющих государственное управление в сфере образования, руководитель образовательной организации в функции которого вменены координация деятельности по созданию РЦРиПОД «Спорт», организации, определенные в качестве партнеров |
| 9 | Формирование структуры, штатного расписания и кадрового потенциала состава РЦВиПОД «Спорт» | Структура, штатное расписание, подбор кадров | Февраль 2020 | органы исполнительной власти субъекта осуществляющих государственное управление в сфере образования, руководитель образовательной организации в функции которого вменены координация деятельности по созданию РЦРиПОД «Спорт» |
| 10 | Открытие РЦВиПОД «Спорт», как самостоятельное образовательная организация и/или структурное подразделение Регионального (модельного) ресурсного центра | Начало функционирования РЦВиПОД «Спорт» | 1 сентября 2020 | органы исполнительной власти субъекта осуществляющих государственное управление в сфере образования, образовательная организация на базе, которой создан РЦВиПОД «Спорт» |
| 11 | Формирование списка педагогических работников (наставников) для обучения по образовательным программам КПК по направлению «Спорт» | Список педагогических работников (до 10 человек)  Регистрация на сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ»  ОЦ «Сириус» | 01 сентября 2020 | органы исполнительной власти субъекта осуществляющих государственное управление в сфере образования, образовательная организация на базе, которой создан РЦВиПОД «Спорт» |
| 12 | Обучение педагогов по программам ПК в ФГБУ «ФЦОМОФВ», ОЦ «Сириус» | Обученные педагоги , готовые приступить к работе в РЦВиПОД «Спорт» | июль, август сентябрь, ноябрь 2020 | органы исполнительной власти субъекта осуществляющих государственное управление в сфере образования, образовательная организация на базе, которой создан РЦВиПОД «Спорт» |
|  | **2 этап создания регионального центра выявления и поддержки одаренных детей по направлению «Спорт»** | | | |
| 2.1. | Определение и утверждение перечня видов спорта, по которым будет вестись обучение | Не менее 3-х |  | Руководство РЦВиПОД |
| 2.2. | Подписание Соглашений РЦВиПОД с ключевыми партнерами – центры, вузы, научные организации, ведущие школы субъекта, спортивные клубы, досуговые и иные организации и центры | Соглашения о сотрудничестве |  | органы исполнительной власти субъекта осуществляющих государственное управление в сфере образования, образовательная организация на базе, которой создан РЦВиПОД «Спорт», руководство РЦВиПОД «Спорт» |
| 2.3. | Определение спортивно-массовых мероприятий, конкурсов, фестивалей, иных мероприятий, направленных на выявление и поддержку наиболее мотивированных на спорт школьников. | Утверждение перечня обязательных к проведению спортивно-массовых и иных мероприятий |  | органы исполнительной власти субъекта осуществляющих государственное управление в сфере образования, образовательная организация на базе, которой создан РЦВиПОД «Спорт», руководство РЦВиПОД «Спорт» |
| 2.4. | Утверждение Календаря мероприятий: слеты, форумы, олимпиады, конференции, летние школы, конкурсы ит.п. | Календарь мероприятий (ежегодный) |  | органы исполнительной власти субъекта осуществляющих государственное управление в сфере образования, образовательная организация на базе, которой создан РЦВиПОД «Спорт», руководство РЦВиПОД «Спорт» |
| 2.5. | Определение и формирование перечня действующих и планируемых площадок для реализации образовательных программ | Определены площадки для реализации программ |  | органы исполнительной власти субъекта осуществляющих государственное управление в сфере образования, образовательная организация на базе, которой создан РЦВиПОД «Спорт», руководство РЦВиПОД «Спорт» |
| 2.6. | Согласование программ, площадок, педагогов, наличия необходимой инфраструктуры, необходимой для реализации профильных программ | Согласования перечня условий для эффективной реализации программы |  | органы исполнительной власти субъекта осуществляющих государственное управление в сфере образования, образовательная организация на базе, которой создан РЦВиПОД «Спорт», руководство РЦВиПОД «Спорт» |
| 2.7 | Разработка механизмов отбора детей для участия в программах центра, участия в конкурсных мероприятиях, формированию списков резерва к зачислению | Положение об отборе детей для участия в образовательных программах |  | органы исполнительной власти субъекта осуществляющих государственное управление в сфере образования, образовательная организация на базе, которой создан РЦВиПОД «Спорт», руководство РЦВиПОД «Спорт», экспертный совет РЦВиПДО «Спорт» |
| 2.8 | Разработка образовательных программ по видам спорта на обучение одаренных детей | Реестр программ |  | Руководство РЦВиПОД «Спорт»,  органы исполнительной власти субъекта осуществляющих государственное управление в сфере образования, экспертный совет РЦВиПОД «Спорт» |
| 2.9. | Организация и проведение региональных спортивно-массовых мероприятий в том числе олимпиад, направленных на выявление и развитие у детей и молодежи физкультурно-спортивных и интеллектуальных способностей | мероприятия | ежегодно | Руководство РЦВиПОД «Спорт»,  органы исполнительной власти субъекта осуществляющих государственное управление в сфере образования |
| 2.10 | Подготовка команд для участия в сессиях по обучению направления спорт в центре Сириус | Подготовка списка победителей |  | Руководство РЦВиПОД «Спорт»,  органы исполнительной власти субъекта осуществляющих государственное управление в сфере образования |
| 2.11. | Разработка двух летнего плана работы реализации очных программ по направлению «Спорт» | Обучение на базе площадок |  | Руководство РЦВиПОД «Спорт»,  органы исполнительной власти субъекта осуществляющих государственное управление в сфере образования |
| 2.12. | Организация индивидуальной работы с одаренными детьми, построение индивидуальных маршрутов, в том числе тренерская поддержка | Индивидуальные консультации, индивидуальные маршруты обучения | В течение года | РЦВиПОД «Спорт» |
| 2.13. | Составление и утверждение медиа плана по освещению работы РЦВиПДО «Спорт» | План транслирования и публикации результатов и хода работы РЦВиПДО в ТВ, сети интернет, СМИ | 1 раз в квартал | РЦВиПОД «Спорт» |
| 2.14. | Организация видео и фотосъемки учебной и соревновательной деятельности одаренных детей, деятельности педагогов | Формирование на основе фото и видео материалов итоговых и текущих отчетов деятельности РЦВиПДО | В течение года | РЦВиПОД «Спорт» |
| 2.15. | Разработка, согласование, изготовление кубков, медалей, грамот, благодарственных писем участникам и спонсорам | Подготовлен наградной материал |  | РЦВи ПОД «Спорт» |
| 2.16. | Участие в ежегодных научно-практических конференциях, мастер -классах, форумах, семинарах, совещаниях, проводимых ФГБУ «ФЦОМОФВ», ОЦ Сириус | Повышения качества оказания услуг, приобретение опыта, трансляция опыта | По приглашению и согласованию | РЦВиПОД «Спорт» |
| 2.17. | Организация и проведения региональной научно-практической конференции | Система работы с одаренными детьми по направлениям, в том числе «Спорт» |  | РЦВиПОД по направлениям |
| 2.18. | Открытие странички и/или сайта организации | Трансляция информации о ресурсном обеспечении деятельности центра (документы, программы, площадки, обучающиеся, педагоги, отчеты и др) |  | РЦВиПОД «Спорт» |